## Estimación
HOJA DE ESTIMACION ECONOMICA DE PROYECTO
TITULO : |  |  |  |  | REFERENCIA :
CLIENTE : |  |  |  |  | DIRECTOR :
FECHA INICIO : |  |  |  |  | FECHA FIN :
[5 empty] | PRECIO VENTA (SIN IVA): |  |  | 0 | Euros
[5 empty] | ESFUERZO : |  |  | 0 | Horas
[5 empty] | MARGEN : |  |  | 20 | %
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. | HORAS | COSTE/HR |  | COEFIC. | CONTING. |  | COSTE
|  | CAT_1 (DI) |  | 79.98 |  | 1.69 | 2% |  | 0
|  | CAT_2 (CO) |  | 49.51 |  | 1.69 | 3% |  | 0
|  | CAT_3 (IS) |  | 35.04 |  | 1.69 | 4% |  | 0
|  | CAT_4 (IJ) |  | 21.33 |  | 1.69 | 5% |  | 0
|  | CAT_5 (TE) |  | 17.52 |  | 1.69 | 5% |  | 0
|  | CAT_6 (PA) |  | 10.66 |  | 1.69 | 6% |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0 | N/A |  | N/A | N/A |  | 0
1.B SUBCONTRATACIONES
SUBC_1
SUBC_2
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8% |  | 0
1.C COSTES VARIOS
|  | ORDENADOR : | 0 | 2.34 |  | 1 | 5% |  | 0
|  | CONSUMIBLES : | 0 | 0.75 |  | 1 | 5% |  | 0
|  | OTROS : | 0 |  |  | 1 | 5% |  | 0
|  | SUBTOTAL |  | 3.09 |  |  |  |  | 0
1.D OTROS GASTOS
MATERIAL / EQUIPO :
VIAJES / ESTANCIAS :
VARIOS :
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3% |  | 0
| TOTAL COSTES Y GASTOS | [7 empty] | 0
2. PRECIO DE VENTA :
2.A MARGEN
|  | PORCENTAJE SOBRE |  | MARGEN |  | SOBRE |  | VALOR
|  | PERSONAL |  | 30% |  | 0 |  |  | 0
|  | SUBCONTRATACIONES |  | 15% |  | 0 |  |  | 0
|  | COSTES VARIOS |  | 10% |  | 0 |  |  | 0
|  | OTROS GASTOS |  | 10% |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL |  | N/A |  | 0 |  |  | 0
|  | PORCENTAJE FIJO |  | 20% |  | 0 |  |  | 0
2.B PRECIO DE VENTA
|  | PRECIO DE VENTA, Euros, SIN ESCALACION INTERANUAL | [6 empty] | 0
|  | PRECIO DE VENTA, Euros, CON IVA al ... |  | 16% |  |  |  |  | 0

## Plan_Financiero
PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
TITULO : |  | 0 |  |  |  |  | REFERENCIA : |  | 0
CLIENTE : |  | 0 |  |  |  |  | DIRECTOR : |  | 0
FECHA INICIO : |  | 0 |  |  |  |  | FECHA FIN : |  | 0
FECHA INFORME : | [11 empty] | PRECIO VENTA : |  |  | 0 | Euros
[12 empty] | ESFUERZO : |  |  | 0 | Horas
[12 empty] | MARGEN : |  |  | 20 | %
[12 empty] | TIPO INTERES ANUAL : |  |  |  | 3%
[12 empty] | COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : |  |  |  | 8.5%
1. PROYECCION TEMPORAL DE COSTES Y GASTOS :
| CONCEPTO |  | PREVISION DE GASTOS, COSTES E INGRESOS | [11 empty] | TOTAL PREVISTO
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | PLAN_F | APERT.
| HORAS_DI | [13 empty] | 0 | 0
| HORAS_CO | [13 empty] | 0 | 0
| HORAS_IS | [13 empty] | 0 | 0
| HORAS_IJ | [13 empty] | 0 | 0
| HORAS_TE | [13 empty] | 0 | 0
| HORAS_PA | [13 empty] | 0 | 0
| TOTAL_HORAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COSTE HORAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBCONTRATOS | [13 empty] | 0 | 0
| SUMINISTROS | [13 empty] | 0 | 0
| ORDENADOR | [13 empty] | 0 | 0
| CONSUMIBLES | [13 empty] | 0 | 0
| OTROS | [13 empty] | 0 | 0
| VIAJES | [13 empty] | 0 | 0
| VARIOS | [13 empty] | 0 | 0
| CONTINGENCIAS | [13 empty] | 0 | 585
| TOTAL COSTES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585
| TOTAL ACUM. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INGRESOS | [13 empty] | 0 | 0
| ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. RESULTADOS
| MARGEN BRUTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M. ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VAN ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIR | bar: PREVISION DE GASTOS, COSTES E INGRESOS MES 1 to PREVISION DE GASTOS, COSTES E INGRESOS MES 12
| BENEFICIO |  | -0.7083% | -1.417% | -2.125% | -2.833% | -3.542% | -4.25% | -4.958% | -5.667% | -6.375% | -7.083% | -7.792% | -8.5%

## Indicadores
INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO
TITULO : |  | 0 |  |  | REFERENCIA : | 0
CLIENTE : |  | 0 |  |  | DIRECTOR : | 0
FECHA INICIO : |  | 0 |  |  | FECHA FIN : | 0
FECHA INFORME : | [7 empty] | PRECIO VENTA : |  | 0 | Euros
[8 empty] | ESFUERZO : |  | 0 | Horas
[8 empty] | MARGEN : |  | 20 | %
[8 empty] | TIPO INTERES ANUAL : |  |  | 3%
[8 empty] | COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : |  |  | 8.5%
[8 empty] | DURACION (MESES) : |  |  | 0
| 1. PREVISION DE CARGA DE TRABAJO |  |  |  |  | 2. PREVISION DE LA EVOLUCION DE DATOS ECONOMICO-FINACIEROS
|  | CAT_DI | 1 persona al | N/A |  |  | Máximo endeudamiento (Euros) : |  | 0
|  | CAT_CO |  | N/A
|  | CAT_IS |  | N/A
|  | CAT_IJ |  | N/A
|  | CAT_TE |  | N/A
|  | CAT_PA |  | N/A

## Situación
HOJA DE SITUACION ECONOMICA DE PROYECTO
TITULO : |  | 0 |  |  |  | REFERENCIA : |  | 0
CLIENTE : |  | 0 |  |  |  | DIRECTOR : |  | 0
FECHA INICIO : |  | 0 |  |  |  | FECHA FIN : |  | 0
FECHA INFORME : | [5 empty] | PRECIO VENTA : |  |  | 0 | Euros
[6 empty] | ESFUERZO : |  |  | 0 | Horas
[6 empty] | MARGEN : |  |  | 20 | %
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. | TOTAL PREVISTO |  |  | CONSUMIDO |  |  | REMANENTE
|  |  | HORAS | COSTE |  | HORAS | COSTE | % |  | %
|  | CAT_1 (DI) | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
|  | CAT_2 (CO) | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
|  | CAT_3 (IS) | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
|  | CAT_4 (IJ) | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
|  | CAT_5 (TE) | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
|  | CAT_6 (PA) | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
|  | SUBTOTAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | SUBC_1 |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
|  | SUBC_2 |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
|  | SUBTOTAL |  | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
1.C COSTES Y GASTOS VARIOS
|  | COSTES INFORMATICOS : |  | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
|  | CONSUMIBLES: |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
|  | OTROS : |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
|  | MATERIAL / EQUIPO : |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
|  | VIAJES / ESTANCIAS : |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
|  | VARIOS : |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
|  | CONTINGENCIAS: |  | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
|  | SUBTOTAL |  | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
| TOTAL COSTES Y GASTOS |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A | 0 | N/A
2. PRECIO DE VENTA Y MARGEN :
| FACTURACION TOTAL |  |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | N/A
| MARGEN |  |  | 0 | N/A
3. RESUMEN
3.1 HORAS CONSUMIDAS Y REMANENTES
SEGÚN CATEGORIA
3.2 CONSUMO Y REMANENTE DE RECURSOS
SEGÚN TIPO

## Evolución
HOJA DE EVOLUCION ECONOMICA DE PROYECTO
TITULO : |  | 0 |  |  |  | REFERENCIA : |  | 0
CLIENTE : |  | 0 |  |  |  | DIRECTOR : |  | 0
FECHA INICIO : |  |  | 0 |  |  | FECHA FIN : |  | 0
FECHA INFORME : |  |  | 04/00 | [11 empty] | PRECIO VENTA : |  |  | 0 | Euros
[15 empty] | ESFUERZO : |  |  | 0 | Horas
[15 empty] | MARGEN : |  |  | 20 | %
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. |  | TOTAL PREVISTO |  | CONSUMIDO (Kpts) | [11 empty] | REMANENTE
|  |  |  | HORAS | COSTE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | Kpts | %
|  | CAT_1 (DI) |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | CAT_2 (CO) |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | CAT_3 (IS) |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | CAT_4 (IJ) |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | CAT_5 (TE) |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | CAT_6 (PA) |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | SUBC_1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | SUBC_2 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
1.C COSTES Y GASTOS VARIOS
|  | COSTES INFORMATICOS : |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | CONSUMIBLES : |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | OTROS : |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A | MES 0
|  | MATERIAL / EQUIPO : |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | VIAJES / ESTANCIAS : |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | VARIOS : |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | CONTINGENCIAS: |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
| TOTAL COSTES Y GASTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | TOTAL
2. PRECIO DE VENTA Y MARGEN :
| FACTURACION TOTAL |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | N/A
| MARGEN PROVISIONAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 0%

## Cierre
HOJA DE CIERRE ECONOMICO DEL PROYECTO
TITULO : |  | 0 |  |  |  |  | REFERENCIA : |  | 1
CLIENTE : |  | 0 |  |  |  |  | DIRECTOR : |  | 0
[10 empty] | PREVISTO | REAL
FECHA INFORME : | [6 empty] | PRECIO VENTA : |  |  | 0 | 0 | Euros
[7 empty] | ESFUERZO : |  |  | 0 | 11088 | Horas
[7 empty] | MARGEN : |  |  | 20% | -100% | %
[7 empty] | FECHA INICIO : |  |  | 0 | 02/00 | mes/año
[7 empty] | FECHA FIN : |  |  | 0 | 02/01 | mes/año
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. |  | TOTAL PREVISTO |  |  | TOTAL FINAL |  |  | DESVIACION
|  |  |  | HORAS | COSTE |  | HORAS | COSTE | % | CANT. | COSTE | %
|  | CAT_1 (DI) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A
|  | CAT_2 (CO) |  | 936 | 13.3 |  | 936 | 78316.8984 | 100 | 0 | 78303.5984 | 0%
|  | CAT_3 (IS) |  | 5092 | 13.28 |  | 5092 | 301536.0192 | 100 | 0 | 301522.7392 | 0%
|  | CAT_4 (IJ) |  | 4408 | 13 |  | 4408 | 158898.2616 | 100 | 0 | 158885.2616 | 0%
|  | CAT_5 (TE) |  | 0 | 13 |  | 652 | 19304.9376 | N/A | 652 | 19291.9376 | N/A
|  | CAT_6 (PA) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A
|  | SUBTOTAL |  | 0 | 52.58 |  | 11088 | 558056.1168 | N/A | 11088 | 558003.5368 | N/A
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | SUBC_1 |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A
|  | SUBC_2 |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A
N/A
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A
N/A
| 1.C COSTES Y GASTOS VARIOS | [7 empty] | N/A
N/A
|  | COSTES INFORMATICOS : |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A
|  | CONSUMIBLES : |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A
|  | OTROS : |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A
|  | MATERIAL / EQUIPO : |  |  | 19500 |  |  | 19500 | 100 |  | 0 | 0%
|  | VIAJES / ESTANCIAS : |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A
|  | VARIOS : |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A
N/A
|  | CONTINGENCIAS: |  |  | 585 |  |  |  | 0 |  | -585 | -100%
N/A
|  | SUBTOTAL |  |  | 20085 |  |  | 19500 | 97.0874 |  | -585 | -2.913%
| TOTAL COSTES Y GASTOS |  |  |  | 20137.58 |  |  | 577556.1168 | 2868.0513 |  | 557418.5368 | 2768%
2. PRECIO DE VENTA Y MARGEN :
| FACTURACION TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A
| MARGEN |  |  |  | -20137.58 | -100% |  | -577556.1168 | -100% |  | -557418.5368 | 2768%
3. INDICADORES ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE OCUPACION
| DURACION DEL PROYECTO |  |  |  |  | Meses
| COSTE POR HORA |  |  |  | N/A |  |  | 50.277 |  |  | #VALUE!
| PRECIO DE VENTA POR HORA |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| MARGEN POR HORA TRABAJADA |  |  |  | #DIV/0! |  |  | -50.277
| PORCENTAJE DE |  | HORAS PROPIAS |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | SUBCONTRATAS |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | SUMINISTROS |  | 20085 | 99.74% |  | 20085 | 3.478%
CARGA DE TRABAJO (Hombres durante el proyecto)
|  | CAT_1 (DI) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_2 (CO) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_3 (IS) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_4 (IJ) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_5 (TE) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_6 (PA) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | GLOBAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ENDEUDAMIENTO INTERNO |  |  |  | 637.58 | 3.166% |  | 558056.1168 | 96.62% |  | 557418.5368
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO |  |  |  | 19500 | 96.83% |  | 19500 | 3.376% |  | 0